Utdrag fra møtet i festivalkomiteen – til de frivilliges orientering:

**Oppsummering av møte: Torsdag, 12. august kl. 1900**

**Sak 1: Hvordan er ståa – hva må det gjøres noe med to dager før festivalen?**

1. **Vi starter med å se på og vurdere smittesituasjon, antall mennesker som kommer og været.**

Det er veldig usikkert hvor mange som kommer. Vi forholder oss til de som sier de skal komme. Fredag morgen er tallet 174. Alle blir ikke tilstede samtidig, men vi regner med at det kommer flere enn 174 totalt. Noen av de som sier de kommer har neppe markert at de har med seg ektefelle/familie.

Om det skulle strømme på med folk så må vi finne en løsning der og da.

**Komiteen møtes til pep-talk foran scenen kl. 1845. Harald går opp trappene til platået og tar bilde hver time for å gjøre en vurdering på antall mennesker.**

Vi setter fram antibakk og har antibakk på scenen og vasker mikrofoner. De fleste artistene har med seg egne mikrofoner.

Når det gjelder været som ikke ser så bra ut har vi skaffet telt til loppis og lodd (3x6 meter). De to partyteltene bruker vi til lydmannen og setter opp et telt i tillegg. Vi prøver å få lånt både bord og benker av JOSSA.

1. **PEP-TALK FOR FRIVILLIGE OG KOMITE VED LANGBORDET, fredag, 13. august kl. 1730.**

SalsaNOR Ladies skal øve og sjekke underlaget foran scenen før opptreden. De har avtalt kl. 1700. Jeg har snakket med en representant fra dem og de tar en pause kl. 1745 – 1800 (da tar vi dette «kurset» som vi har lovet myndighetene i Trh K). Før det henger vi opp banneret til Lillebyfestivalen og Loppis- og Lotterigjengen kan snakke sammen…, men jeg tror at fort blir kl. 1745 før vi er samlet?

Pep om det vi har forpliktet oss på:

* 1. Om smittevern
  2. Helse/Førstehjelp
  3. Politi
  4. Brann
  5. Søppel – holde orden
  6. Om toaletter
  7. De frivillige som ikke er nevnt med oppgaver tidligere på dagen er klar kl. 1845 – se vaktplan.
     1. Kl. 1000: Vi trenger hjelp til å bære ting ut fra bod og verandaer. Sette opp telt over Loppis og Lotteri + til lydmannen.
  8. Være hyggelig, bistå i fh til spørsmål og forebygg mulig utagerende adferd
  9. Vi deler ut ark som de frivillige kan bruke som støtte om de får spørsmål fra festivaldeltakerne. Gjennomgått i møtet

1. **VAKTPLANEN**
   1. Vi går gjennom vaktplanen som er revidert – ble sendt ut i går. Går gjennom den i pep-møtet fredag
2. **LOPPEMARKED**
   1. Noen fra komiteen og de som kan av Loppis-gjengen bærer bord og benker opp fra kjelleren kl. 1230 lørdag.
   2. Folk leverer lopper fra kl. 1300
   3. Loppemarkedet plasseres bak Edoramen – vis a vis scenen- motsatt side av plenen
   4. Kristin som leder Loppis-gjengen sier hun kan påta seg å kjøre bort lopper som ikke blir solgt
   5. Kristin tar et lite møte med Loppis-gjengen i forbindelse med PEP-møtet fredag
3. **LOTTERI**
   1. Vi bruker bord vi får låne av JOSSA
   2. Bordet med gevinster plasseres ved Loppemarkedet. En person må **alltid** sitte der og ta imot og levere ut gevinster eller trøstepremie
   3. Vi får trøstepremier fra Lilleby, DNB, EM 1 og Kiwi. Lodd som slutter på 0
   4. Oppsettet av hvilke nummer som vinner er gjennomgått og skal være korrekt. Fredag vet vi hva den siste gevinsten er og listen kan gjøres klar
   5. Gevinster – 30 i tallet er klare fredag.
4. **PROGRAMMET**

Barneprogrammet kl. 1300 – 1500 og 1600 - 1800

* 1. Geitmyra matkultursenter Credo tar ansvar for sine aktiviteter i perioden kl. 1300 – 1500. Vi har ikke noe ansvar
  2. Alt klart med klovnene og musikerne kl. 1600 – oppmøte kl. 1545 utenfor Edoramen. Det blir en mannlig og en kvinnelig klovn. Om det er grunnlag for det – drøy tiden – stopp og musiser/gjøgle slik at en er tilbake i Maskinparken nærmere 1645 enn 1630
  3. Vi må regne med at noen kommer til Edoramen og starter der – det er fint
  4. Når alle kommer til Maskinparken ønsker **Lasse** velkommen og introduserer de 4 jentene (Esma, Lydia, Ellinor og Klara) som skal ha et opptrinn foran scenen. Tar 3 min sier moren

Kl. 1645 – ish - kl. 1800-ish:

* 1. Hun som skal lede babysangen har vært her og sett på lokalet. Det blir 12 babyer. Vi serverer kaffe, te, vann og pepsi max etter på - og sjokolade. Så kan foreldrene bli litt kjente….og babyene
  2. Klovnene i Maskinparken, opplegg for 2-5 åringer
  3. Tromme- og danseopplegget på lekeplassen bak rekkehusene går sin gang
  4. Tromme- og dansegruppen kommer til Maskinparken og har kanskje et opptrinn for oss alle?
  5. Kiwi stiller med is til alle ungene. Utdeling til slutt i Maskinparken.

Festivalen – del 2:

* 1. Kl. 1900 åpner del 2 fra scenen i Maskinparken – Elin
  2. Lasse får slutten av manus og starter bak scenen med sine to medmusikere i det siste setning er sagt… De spiller to låter fra scenen før **Lasse** introduserer Ingrid Bjørkøy
  3. **Elin** introduserer Salsagjengen etter Ingrid og takker henne
  4. **Lasse** introduserer Grete Storbæk Eriksen etter Salsagjengen og takker dem
  5. **Elin** introduserer Bjørn Tore og Vivian takker Salsagjengen
  6. **Elin** introduserer bandet Påtår og takker BT og V
  7. **Etter at Påtårer er ferdig går hele komiteen på scenen** og **Elin** sier noen avsluttende ord
  8. Mottak av artistene når de kommer til lydsjekk, info og velkomst fastsatt i møtet og delt ut
  9. **Toril** tar imot Ingrid Bjørkøy og Grete Storbæk Eriksen
  10. **Clara** tar imot SalsaNor med leder Magda
  11. **Clara** tar imot Bjørn Tore og Vivian
  12. **Lasse** tar imot bandet Påtår
  13. **Elin** tar imot klovnene, blåserne og babysanger